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[bookmark: _Toc76474293]
1总则
本技术规格书适用于2021年-云计算中心智能化配电改造项目所涉及设备，提出了设备的功能设计、结构、性能、安装调试及验收等方面的技术要求。
买方在本规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有技术要求和适用的标准，卖方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
[bookmark: _Toc76474294]2执行标准
罗列出与本产品有关的应遵循的标准和规范如下（但不仅限于以下所列范围）：
[bookmark: _Toc76474295]3供货内容
[bookmark: _Toc76474296]3.1供货主系统/主材料
[bookmark: OLE_LINK10]本次招标是为满足物探院云计算中心配电智能化监测服务，是为解决供电安全需求而对现有配电系统的软、硬件改造，该系统主体为UPS至集群间配电柜及其正常运转所需的监测等配套设备和施工。
使用功能：物探院云计算中心配电监测。
最终用户：中国石油化工股份有限公司石油物探技术研究院。
设备安装：物探院5号楼分配电室。
技术标准：详见技术要求。
质量要求：全新正品、未使用设备，满足相应的质量标准和环境标准。
服务要求：提供5年原厂7×24 小时专业服务（验收合格之日起算）及4小时现场响应。

[bookmark: _Toc76474297]3.2供货范围及配件清单
供货商的供货范围（应包括但不仅限于以下内容）
	序号
	名称
	型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	主机模块
	PMAC201H-B-42-S3-TY
	珠海派诺
	台
	3
	　

	2
	主机模块
	PMAC201H-B-21-S3-TY
	珠海派诺
	台
	1
	　

	3
	7寸HMI触摸显示屏
	PMAC201V2
	珠海派诺
	面
	1
	　

	4
	精密列头柜监控软件
	PMAC201V2
	珠海派诺
	项
	1
	　

	5
	开关量模块
	PMAC201K(AC220)
	珠海派诺
	个
	5
	　

	6
	电流互感器
	CTT0350-400A/100mA
	珠海派诺
	个
	45
	　

	7
	电流互感器
	CTT0350-600A/100mA
	珠海派诺
	个
	45
	　

	8
	21路互感器接线模块
	PMAC201C2(DB25)
	珠海派诺
	个
	5
	　

	9
	1.5米DB25电缆
	D25公-母 90度
	珠海派诺
	个
	5
	　

	10
	24V导轨电源
	MDR-20-24
	国标优质
	节
	2
	　

	11
	24V直流继电器
	MY2N-GS
	施耐德
	个
	5
	　

	12
	熔断器（含熔芯）
	RT18-32
	施耐德
	套
	30
	　

	13
	接线端子
	电压及电流端子
	凤凰
	套
	30
	　

	14
	安装箱
	尺寸待定（方案明确后定安装方式大小）
	国产
	面
	1
	　

	15
	连接线
	BVR2.5，黑
	　
	米
	1200
	　

	16
	接线线耳
	含相标颜色套
	　
	批
	1
	　

	17
	绕线管
	黑色
	　
	米
	60
	　

	18
	辅材辅料
	轧带、黏板、号套、螺钉螺母等
	　
	批
	1
	　

	19
	备件
	PLC1214可编程控制器：6ES7 214-1HG40-0XB0 
	西门子
	台
	1
	　




[bookmark: _Toc76474298]4技术性能要求（包括但不限于以下要求）
[bookmark: _Toc76474299]4.1整体技术要求
为满足对5号楼分配电室的智能监控。
（1）除非在投标中清楚地说明原因，推荐的产品不应与本技术规格书的要求发生负偏离。
（2）对相关未尽事宜，供货商应主动以书面形式向买方提出来商议。买方也有权向供货商要求澄清。
（3）供货商提供的主机模块等与原系统无缝集成。
（4）所有配件均在物探院地球物理云计算中心5号楼分配电室安装调试。
（5）交货期：中标通知后30个工作日。
[bookmark: _GoBack]（6）安装调试：72个小时。
（7）测试：5个工作日。
（8）所有安装调试及测试过程中必须有一位经验丰富原厂工程师在项目现场。

[bookmark: _Toc76474301]5质量要求
[bookmark: _Toc76474302]5.1质保期
（1）本项目需提供5年的质保期。
（2）投标人须提供服务器制造商针对本项目的售后服务承诺函，并承诺7x24小时专业服务、4小时现场响应及48小时内解决故障，该承诺的后期履约情况作为后期招标的入围依据及否决条款。

[bookmark: _Toc76474303]5.2其他
（1）ISO9001:2015质量体系认证运行状况正常。
（2）ISO14001/GB/T24001-2016环境管理体系认证运行状况正常。
（3）ISO45001:2018/GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证运行状况正常。
[bookmark: _Toc76474304]6技术资料提供
供货商除了应提供招标要求所需要的材料供买方审查外，还应提供如下文件：
投标文件目录；
详细的技术方案和说明；
一致性说明和技术偏离表；
详细的工作内容及执行计划；
所需的资质证书；
材料证书；
质量保证手册；
售后服务保证书；
最近2年不低于本项目的工作业绩（包括产品连续正常工作使用时间、工程名称、地点以及用户的证明文件）；
详细的设备材料清单；
现场培训计划；
SAT(现场测试)计划；
现场调试方案、服务计划和所需调试时间；
交付计划；
其它。


[bookmark: _Toc76474305]7安装、调试及验收
如无不可抗力或业主许可等因素，供货商必须满足以下要求，如不满足，供货商需承担由此引发的一切后果。
（1）供货商提供的技术文件应为中文。
（2）供货商必须于中标后一周内提交详细的工作计划供买方签署确认，包括提交文件的详细种类、内容、数量、时间等。
（3）工作计划中需明确各重要工作里程碑。
（4）由于供货商没有按合同执行而导致的所有变更由供货商承担。
（5）供货商提供的资料应全面、清晰和完整，并对资料的可靠性负全责。
（6）中标后三周内供货商必须向买方提供以下图纸和文件: 
实施方案；
   详细的安装要求和安装步骤；
其它。
（7）供货方需要根据买方实际环境进行方案设计，该方案经过买方认可后进行设备的安装部署，并根据买方实际需求进行相应的性能测试和应用测试。
（8）在设备测试完成后，经过买方确认设备能够稳定运行方可进行验收。
（9）本项目实施过程和竣工验收后要求供货商提供详细的文档资料，对所提供的文档资料要求如下：
提供的技术文件应与提供的系统设计和相关标准规范相一致，技术文件应该全面、完整、详细；
提供的技术文件应能够满足设备系统安装、操作使用、管理维护和应用集成开发的需求；
提供的技术文件应能够满足设备安装部署完成后日常操作、管理维护的需求。

[bookmark: _Toc76474306]8培训
供货方需根据本次项目部署方案开展针对买方维护人员产品知识培训，投标厂商应制定详细的培训内容、培训安排、参加人员、人数、次数、培训课程，使培训人员能够掌握系统基本架构原理、基本故障发现和处理工作。
[bookmark: _Toc76474307]9售后服务及技术支持
（1）供货商提供的所有产品在中国境内应有售后服务和备品备件的保证能力。供货商在投标文件中应列出保障所供设备正常运行5年所需的详细的备品备件建议清单，并提供能够保证备品备件供应的时间、供应方法和渠道。推荐的备品备件及价格在投标文件中按可选项列出。
（2）在质保期内，供货商负责对业主提出的质量异议做出书面明确答复。对于非买方责任引起的质量问题或软件故障，供货商应免费为买方更换硬件、恢复系统正常运行，并相应延长其保质期。超过质保期后发生的质量问题，也应给予及时维护和供应组件。供货商在投标文件中应提供一份售后服务保证书。质保期的要求具体详见商务合同。
（3）供货商应在投标文件中提出对产品进行长期、有偿、定期或不定期的维护、维修、升级、技术支持的可行方案。在该方案中最少应列出服务项目、服务商名称、联系人、联系地址、对服务请求的响应（根据用户要求，在24小时内到达现场）、价格等内容。
（4）当系统需要维护时，在业主的要求下，供货商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。
（5）当业主通知供货商要投产运行时，供货商应派有经验的工程师检查安装，并监督试运行和运行工作。
[bookmark: _Toc427228017][bookmark: _Toc427228018]（6）供货商所派的工程师应具有独立解决现场问题的能力。

[bookmark: _Toc76474308]10其他说明
  CAD图纸见附件
[image: C:\Users\SHAOZD\Desktop\物探研究院电气智能化改造项目(V2.0) - 电气.jpg]
image1.jpeg
e it S TEEL





