## Sheet1
2023年地球物理业务外包（技术包二）工作任务一览表
序号 | 项目名称 | 子任务 | 2023年度目标 | 原业务 内容项 | 新增业务内容项
1 | 智能节点研发 | 节点工厂、云平台、采集工程软件辅助开发工作： 1、按设计完成数据库服务：功能点包括服务器连接、用户验证、工区选择等； 2、按设计完成部署文件管理：包括部署前文件下载以及部署后文件上载； 3、按设计完成智能节点设备部署前文件查看、节点ID与位置绑定、部署结果查看； 4、按设计完成智能节点设备绑定结果查看、绑定结果修改； 5、按设计完成智能节点设备详细信息的查看与修改； 6、按设计完成节点工厂软件web程序开发。 | 节点工厂、云平台、采集工程软件辅助开发工作： 1、配合完成5G智能节点云平台功能开发，包括数据回收、配置等。 2、配合完成5G智能节点数据揽收服务的辅助组件开发； 3、完成节点工厂软件基本功能，实现设备管理，出入库管理，测试管理等基本功能，提升卫岗仓库节点出入库速率与准确性； 4、配合完成采集工程系统的架构验证及相关部署工作； 5、按设计要求完成采集工程系统的部分子模块开发； 6、按设计要求完成产品UI、UE设计。 | 5 | 0
2 | 软件测评技术支撑 | 1、协助完成测试项目的设计与实施，具体包括：制定测试计划，设计和执行测试用例，搭建测试环境以及编写测试报告等工作； 2、内部软件产品的测试，参与需求分析、设计评审，执行集成测试、系统测试、发版测试以及回归测试等，并进行缺陷跟踪和软件质量分析； 3、测试过程优化与改进，指导、跟踪、控制项目测试过程，并通过测试流程和方法创新，协助提升研发的质量和效率； 4、基于业界性能测试方法、工具和技术，分析与整理系统的性能测试需求，设计性能测试方案并落实执行，发现性能瓶颈。 5、实验室体系运行及完善，包括：相关记录的编写、体系文件的优化； 6、面向智能节点野外采集施工现场系列软件测试，结合采集现场，应用专业软件、分析、跟踪和发现现有软件问题，编写专业测试报告和整改计划。 | 1、协助完成软件评测中心2023年承接的评测任务； 2、协助完成内部软件产品的年度发版计划的实施； 3、协助完成CNAS监督评审的准备工作及迎审工作。 | 2 | 0
3 | π-Image及π-VSP软件包协助开发 | 1、协助开展π-Image、π-VSP软件包作业监控交互界面开发，实现作业提交、暂停、运行、监控等功能，以及资源监控和调度等功能； 2、协助开展π-Image、π-VSP软件包配套数据接口开发； 3、协助开展π-Image、π-VSP软件包二维三维成像数据联动交互编辑等质控功能开发； 4、协助开展π-Image、π-VSP软件包集成及技术文档的编写工作。 | 1、协助完成π-Image、π-VSP软件包作业监控、接口开发和二三维联动质控功能的开发，并通过甲方测试集成到软件系统中； 2、按甲方要求协助完成π-Image、π-VSP软件包相关软件功能模块的集成和开发文档编写； 3、协助完成π-Image、π-VSP软件包的新版本发布。 | 1 | 2
4 | π处理系统现场功能协助开发 | 1、协助开展π现场处理系统地震数据接口编写、功能模块集成和交互模块的开发集成工作； 2、协助开展现场处理质控、批处理相关软件模块功能开发文档的编写； 3、协助开展π处理系统相关功能模块测试； 4、协助开展π处理系统现场处理版本的发布。 | 1、协助完成π现场处理系统地震数据接口编写、功能模块集成和交互模块的开发工作，并通过甲方测试集成到软件系统中； 2、按甲方要求协助完成相关软件模块功能开发文档的编写； 3、协助甲方完成π处理系统现场处理版本V1.0的发布。 | 1 | 3
5 | π平台相关功能协助开发 | 1、协助开展数据管理底层优化完善，包括地震数据统一存放、数据读写接口调整、叠后不等间隔数据读取、不规则数据补齐等功能； 2、协助开展MR模块升级成SPARK模块相关工作，包括模块改造编码、相关测试和文档编写等工作； 3、协助开展π平台交互图形开发，包括任意线提取、子波处理、速度分析等交互功能的升级和优化工作； 4、协助开展大数据分成多个小作业中工作流参数组件、数据树增加一级节点等功能的开发。 | 1、协助完成π基础平台的完善功能开发，实现地震数据统一存放、数据读写接口调整、MR模块升级成SPARK模块，以及任意线提取、子波处理、速度分析、数据树调整等功能的开发，并通过甲方测试集成到软件系统中； 2、按甲方要求协助完成相关软件模块功能开发文档的编写； 3、协助甲方完成π-Frame V2.3.0、V2.3.5、V2.4.0的发布。 | 0 | 4
6 | NEWS综合解释系统完善与扩充 | 1、基于C++语言和MFC技术，完成模块的开发与算法集成。 2、基于C++语言，完成算法模块的并行化改造。 3、剖面和平面基础显示功能维护与扩充。 4、基于BS架构的统计系统开发。 | 配合完成数据底层、图形底层、作业管理的功能开发，配合完成5个模块的并行化改造。 | 3 | 0
合计 |  |  |  | 12 | 9